## GANT
Nota* |  | Este diagrama de Gant solo muestra el proceso creativo del proyecto que finalmente se entregó. En realidad, se estuvo trabajando desde el 1 de | [5 empty] | Fórmulas usadas: | [26 empty] | PARCIAL | En t=0 | [19 empty] | FINAL | En t=0
|  | agosto en el verdadero Proyecto de Fin de Ciclo que se iba a entregar, pero debido a las exigencias de conocimiento en la FCT, donde tuve que | [5 empty] | =Y(I$10>=$F12;I$10<=$G12)
del |  | pagar de mi propio bolsillo cursos para nivelarme con lo demandado en la empresa, estuve el 100% del tiempo de las FCT haciendo esos cursos | [5 empty] | =Y(I$10>=$F12;I$10<=?????) | [8 empty] | =Y(I$10>=$F12;I$10<=((($G12-$F12+1)*$E12)+$F12-1))
|  | sin siquiera poder tener experiencia laboral en la empresa, mucho menos avanzar en el FCT. Motivo por el cual, y tal y como se puede ver en los | [5 empty] | =((($G12-$F12+1)*$E12)+$F12-1)
autor: |  | logs del proyecto, el 16/Octubre/2023, cancelé el proyecto, pese a tener dos meses de trabajo ya acumulados, por que no era viable en el tiempo | [5 empty] | =I$11=HOY()
que me quedaba abarcar lo que restaba de proyecto. Por eso este Gant no va desde el 25/09/2023 al 03/12/2023. Si no desde el 21/10/2023.
[5 empty] | ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |  |  | Martín García Ramos | [6 empty] | CPR2023 |  |  | Alumno de F.P.S. de Aplicaciones Multiplataforma
DIAGRAMA DE GANT DE PROYECTO FINAL DE CICLO |  |  | CONTROL DEL GANT:(Click y arrastra) |  | 0 | 2023-10-16 | ←
|  |  | INICIO ORIGINAL* DE PROYECTO: |  | 2023-08-01 |  |  | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
|  |  | INICIO DE PROYECTO: |  | 2023-10-16 | time axis 2023-10-16 to 2023-12-03
Nº | ABREVIATURA | TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2023-10-16 to 2023-12-03
1 | A | Brainstorming | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-10-22
2 | B | Planificación | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-23 | 2023-10-24
3 | C | Previa | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-24 | 2023-11-12
4 | D | Fase de películas | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-26 | 2023-12-03
5 | D.1 | Página Base
6 | D.1.A | Creación de componente React con el HTML: /Buscador | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-27 | 2023-11-08
7 | D.1.B | Creación de estilos CSS para web inicial: /Buscador | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-28 | 2023-10-16
8 | D.1.C | Implementar API para llamarla cuando se realice una búsqueda. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-11-18
9 | D.1.D | Implementar estilos CSS para la lista de resultados de la búsqueda. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-02 | 2023-12-01
10 | D.2 | Página info-item:
11 | D.2.A | Creación de componente React con el HTML: Info-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-12-02
12 | D.2.B | Creación de estilos CSS para Información-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-24 | 2023-10-26
13 | D.3.C | Adaptar el API para Información-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-27 | 2023-10-28
14 | D.2.D | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-10-31
15 | D.3 | Página Cartelera:
16 | D.3.A | Creación de componente React con el HTML: Cartelera | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-23
17 | D.3.B | Creación de estilos CSS para Cartelera. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-25 | 2023-11-23
18 | D.3.C | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
19 | D.3.D | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-11-21
20 | D.4 | Página Próximamente:
21 | D.4.A | Creación de componente React con el HTML: Próximamente | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-12-03
22 | D.4.B | Creación de estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-23 | 2023-11-03
23 | D.4.C | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-25 | 2023-10-25
24 | D.4.D | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-26 | 2023-10-28
25 | D.5 | Página Listas:
26 | D.5.A | Creación de componente React con el HTML: Listas | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-24 | 2023-11-29
27 | D.5.B | Creación de estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-02
28 | D.5.C | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-26 | 2023-12-02
29 | D.5.D | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-12-03 | 2023-12-03
30 | E | Fase Series: | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-12-03
31 | E.1 | Página base:
32 | E.1.A | Adaptar API para detectar series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-28 | 2023-12-01
33 | E.1.B | Implementar filtros para separar series de películas. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-30 | 2023-12-03
34 | E.2 | Página info:
35 | E.2.A | Adaptar /Crear subsección HTML: información-item para que soporte series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-24 | 2023-11-28
36 | E.2.B | Adaptar el API para información-item. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-25 | 2023-11-29
37 | E.2.C | Adaptar los estilos CSS de Información-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-27 | 2023-12-01
38 | E.3 | Página Cartelera:
39 | E.3.A | Cambio de nombre a novedades | Martín García Ramos | 0% | 2023-11-21 | 2023-11-23
40 | E.3.B | Adaptación de estilos CSS | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-24 | 2023-12-03
41 | E.3.C | Adaptar API para trackear también series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-28 | 2023-12-02
42 | E.3.D | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-30 | 2023-11-01
43 | E.4 | Página próximamente:
44 | E.4.A | Adaptar API para trackear también series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-03
45 | E.4.B | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-04 | 2023-11-08
46 | E.5 | Página Listas:
47 | E.5.A | Implementar lista de series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-15 | 2023-12-03
48 | E.5.B | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-03
49 | E.5.C | Implementar filtrado por géneros de series | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-26 | 2023-12-03
50 | E.5.D | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-28 | 2023-12-03
51 | F | Fase final | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-29 | 2023-12-03
52 | F.1 | Test&Debugging | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-29 | 2023-12-03
53 | F.2 | Creación de Readme | Martín García Ramos | 100% | 2023-12-30 | 2023-12-03
54 | F.3 | Creación de Diagrama Gant | Martín García Ramos | 50% | 2023-12-01 | 2023-12-03
55 | F.4 | Creación de Diagrama Pert | Martín García Ramos | 0% | 2023-12-02 | 2023-12-03
56 | F.5 | Creación de Trailer de proyecto | Martín García Ramos | 100% | 2023-12-03 | 2023-12-03
57 | F.6 | Creación de memoria | Martín García Ramos | 0% | 2023-12-03 | 2023-12-03
58 | F.7 | Entrega
PROGRESO: |  |  |  | 81.52%
Formulas:
Fórmulas usadas: = [Fórmulas usadas:, row below]
En t=0 = [En t=0, row below]