## Teoria
Teoría del diagrama de CPM-PERT
| Diagrama de Flechas | [8 empty] | Reglas de diagramas CPM PERT
|  | Relaciones de precedencia |  |  |  | Determina qué actividades deben terminarse para iniciar otras.
|  | Relaciones de dependencia | [7 empty] | REGLA Nº1: |  | Cada actividad es representada con una sola flecha en la red
A
Simbología
|  |  |  | Evento |  | Representa un punto en el tiempo donde se termina una actividad y se inicia otra
[17 empty] | Evento de Inicio |  | Evento de Finalización
|  |  |  | Actividad |  | Es aquel trabajo que debe realizarse en un proyecto |  |  |  | REGLA Nº2: |  | Dos actividades diferentes no pueden identificarse por los mismos eventos terminales y de inicio
|  |  |  | Actividad ficticia |  | Es una actividad que existe dentro del diagrama de red con el propósito de establecer
[6 empty] | relaciones de precedencia y no asigna ningún tiempo |  |  |  |  | INCORRECTO |  |  |  | A |  |  |  | INCORRECTO
[21 empty] | A | C
Control de proyectos:
[6 empty] | A | [6 empty] | Evento de Inicio |  | B | Evento de Finalización |  |  |  | B |  |  | D
|  |  |  | Evento de Inicio |  |  | Evento de Finalización
CORRECTO
[14 empty] | A |  | Fi |  |  | CORRECTO | A |  |  | C
A
[7 empty] | C | [7 empty] | B
[5 empty] | B | [15 empty] | Fi
[13 empty] | Evento de Inicio |  |  | Evento de Finalización
[20 empty] | B |  |  | D
CORRECTO
| Preguntas a responder por el diagrama PERT: | [12 empty] | Fi |  | A
|  |  | ¿Qué actividades deben terminarse inmediatamente antes que esta actividad pueda comenzar? | [11 empty] | B
¿Qué actividades deben seguir a esta?
¿Qué actividades deben efectuarse simultáneamente con esta actividad?
[13 empty] | Evento de Inicio |  |  | Evento de Finalización
Pasos para crear un CPM-PERT
CORRECTO
[5 empty] | 1 | .- Crear tabla de actividades
[5 empty] | 2 | .- Creación diagrama de red | [7 empty] | Fi |  | B
[5 empty] | 3 | .- Cálculo ocurrencia más temprana €
[5 empty] | 4 | .- Cálculo ocurrencia más tardía (L) | [8 empty] | A
[5 empty] | 5 | .- Cálculo de ruta crítica
[5 empty] | 6 | .- Cálculo de Holguras
[5 empty] | 7 | .- Diagrama de Gant basado en RED CPM-PERT | [6 empty] | Evento de Inicio |  |  | Evento de Finalización
DATOS A CARGAR ENEL EJERCICIO
| Nº | ABREVIATURA |  | TAREA |  |  |  | INICIO | FIN |  | DURACIÓN TOTAL (En días)
| 1 | A |  | Brainstorming |  |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-22 |  | 2
| 2 | B |  | Planificación |  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  | 2
| 3 | C |  | Previa |  |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 |  | 7
|  | D |  | Fase de películas |  |  |  | 2023-10-26 | 2023-12-03
|  | D.1 |  | Página Base
| 4 | D.1.a |  | Creación de componente React con el HTML: /Buscador |  |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-26 |  | 6
| 5 | D.1.b |  | Creación de estilos CSS para web inicial: /Buscador |  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-27 |  | 5
| 6 | D.1.c |  | Implementar API para llamarla cuando se realice una búsqueda. |  |  |  | 2023-10-29 | 2023-11-01 |  | 4
| 7 | D.1.d |  | Implementar estilos CSS para la lista de resultados de la búsqueda. |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 |  | 5
|  | D.2 |  | Página info-item:
| 8 | D.2.a |  | Creación de componente React con el HTML: Info-item |  |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-21 |  | 1
| 9 | D.2.b |  | Creación de estilos CSS para Información-item |  |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-26 |  | 3
| 10 | D.2.c |  | Adaptar el API para Información-item |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-28 |  | 2
| 11 | D.2.d |  | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-10-29 | 2023-10-31 |  | 3
|  | D.3 |  | Página Cartelera:
| 12 | D.3.a |  | Creación de componente React con el HTML: Cartelera |  |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-29 |  | 9
| 13 | D.3.b |  | Creación de estilos CSS para Cartelera. |  |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-27 |  | 3
| 14 | D.3.c |  | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. |  |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-10 |  | 6
| 15 | D.3.d |  | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-10-29 | 2023-11-08 |  | 11
|  | D.4 |  | Página Próximamente:
| 16 | D.4.a |  | Creación de componente React con el HTML: Próximamente |  |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-24 |  | 4
| 17 | D.4.b |  | Creación de estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-03 |  | 12
| 18 | D.4.c |  | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. |  |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  | 1
| 19 | D.4.d |  | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-28 |  | 3
|  | E |  | Fase Series: |  |  |  | 2023-10-29 | 2023-12-03
|  | E.1 |  | Página base:
| 20 | E.1.a |  | Adaptar API para detectar series. |  |  |  | 2023-10-28 | 2023-11-01 |  | 5
| 21 | E.1.b |  | Implementar filtros para separar series de películas. |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 |  | 3
|  | E.2 |  | Página info:
| 22 | E.2.a |  | Adaptar /Crear subsección HTML: información-item para que soporte series. |  |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-11 |  | 13
| 23 | E.2.b |  | Adaptar el API para información-item. |  |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-29 |  | 5
| 24 | E.2.c |  | Adaptar los estilos CSS de Información-item |  |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  | 5
|  | E.3 |  | Página Cartelera:
| 25 | E.3.a |  | Cambio de nombre a novedades |  |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-23 |  | 3
| 26 | E.3.b |  | Adaptación de estilos CSS |  |  |  | 2023-11-24 | 2023-12-03 |  | 10
| 27 | E.3.c |  | Adaptar API para trackear también series. |  |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-02 |  | 5
| 28 | E.3.d |  | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-01 |  | 3
|  | E.4 |  | Página próximamente:
| 29 | E.4.a |  | Adaptar API para trackear también series. |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 |  | 3
| 30 | E.4.b |  | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-11-04 | 2023-11-08 |  | 5
|  | E.5 |  | Página Listas:
| 31 | E.5.a |  | Implementar listas de películas y series |  |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-28 |  | 10
| 32 | E.5.b |  | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. |  |  |  | 2023-11-25 | 2023-12-03 |  | 9
| 33 | E.5.c |  | Implementar filtrado por géneros de series |  |  |  | 2023-11-26 | 2023-12-03 |  | 8
| 34 | E.5.d |  | Adaptar estilos CSS para el menú y el filtrado por género. |  |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-03 |  | 6
| 35 | F |  | Fase final |  |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-03 |  | 5
| 36 | F.1 |  | Test&Debugging |  |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-03 |  | 5
| 37 | F.2 |  | Creación de Readme |  |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-03 |  | 4
| 38 | F.3 |  | Creación de Trailer de proyecto |  |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-04 |  | 2
| 39 | F.4 |  | Creación de Diagrama CPM-Pert |  |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  | 1
| 40 | F.5 |  | Creación de Diagrama Gantt |  |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 |  | 2
| 41 | F.6 |  | Creación de memoria |  |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-06 |  | 2
| 42 | F.7 |  | Entrega |  |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  | 1
[11 empty] | 204 | / | 43
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
1
1

## PERT
PERT
| Nº | ABREVIATURA | TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN | PREDECESOR PARA INICIARSE | DURACIÓN TOTAL (En días)
| 1 | A | Brainstorming | 2023-10-21 | 2023-10-22 | — | 2
| 2 | B | Planificación | 2023-10-23 | 2023-10-24 | A | 2
| 3 | C | Previa | 2023-10-24 | 2023-10-30 | B | 7
|  | D | Fase de películas | 2023-10-26 | 2023-12-03
|  | D.1 | Página Base
| 4 | D.1.a | Creación de componente React con el HTML: /Buscador | 2023-10-21 | 2023-10-26 | C | 6
| 5 | D.1.b | Creación de estilos CSS para web inicial: /Buscador | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 'D.1.a' | 5
| 6 | D.1.c | Implementar API para llamarla cuando se realice una búsqueda. | 2023-10-29 | 2023-11-01 | 'D.1.b' | 4
| 7 | D.1.d | Implementar estilos CSS para la lista de resultados de la búsqueda. | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 'D.1.c' | 5
|  | D.2 | Página info-item:
| 8 | D.2.a | Creación de componente React con el HTML: Info-item | 2023-10-21 | 2023-10-21 | C | 1
| 9 | D.2.b | Creación de estilos CSS para Información-item | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 'D.2.a' | 3
| 10 | D.2.c | Adaptar el API para Información-item | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 'D.1.c' & 'D.2.a' | 2
| 11 | D.2.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 'D.1.d' & 'D.2.b' & 'D.2.c' | 3
|  | D.3 | Página Cartelera: | [13 empty] | D.1.a |  |  |  |  | D.1.b | [10 empty] | D.1.c | [13 empty] | E.1.a
| 12 | D.3.a | Creación de componente React con el HTML: Cartelera | 2023-10-21 | 2023-10-29 | C | 9
| 13 | D.3.b | Creación de estilos CSS para Cartelera. | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 'D.3.a' | 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | D.1.c |  | 4 | [13 empty] | 5
| 14 | D.3.c | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | 2023-11-05 | 2023-11-10 | 'D.1.c' & 'D.3.b' | 6 | [22 empty] | 5 | [13 empty] | E.1.a | [8 empty] | E.1.b
| 15 | D.3.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-10-29 | 2023-11-08 | 'D.3.c' | 11 | [15 empty] | D.2.b | [19 empty] | 5 | [7 empty] | 3
|  | D.4 | Página Próximamente: | [9 empty] | C | [15 empty] | D.1.c | [8 empty] | D.1.d | [7 empty] | E.5.a |  |  |  | E.5.c
| 16 | D.4.a | Creación de componente React con el HTML: Próximamente | 2023-10-21 | 2023-10-24 | C | 4 | [6 empty] | 7 |  | D.2.a | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | 10 | 8
| 17 | D.4.b | Creación de estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 'D.4.a' | 12 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | D.2.a | [7 empty] | D.2.c | [13 empty] | E.5.b | E.5.a
| 18 | D.4.c | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 'D.1.c' & 'D.4.b' | 1 | [5 empty] | C | [6 empty] | D.2.a | [14 empty] | 2 | [5 empty] | D.2.d | E.2.b | [10 empty] | E.5.d
| 19 | D.4.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 'D.4.b' & 'D.3.c' | 3 |  |  | A | B | [14 empty] | 1 |  |  | E.2.a | [6 empty] | D.2.c |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 6
|  | E | Fase Series: | 2023-10-29 | 2023-12-03 | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | E.2.b |  |  |  |  | E.2.c
|  | E.1 | Página base: | [6 empty] | 2 | 2 | [17 empty] | 13 | [24 empty] | F |  | F.1
| 20 | E.1.a | Adaptar API para detectar series. | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 'D.1.c' | 5 | [32 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| 21 | E.1.b | Implementar filtros para separar series de películas. | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 'E.1.a' | 3 | [17 empty] | D.3.b |  |  |  |  | D.3.c | [5 empty] | D.3.d | [17 empty] | 5 |  | 5
|  | E.2 | Página info:
| 22 | E.2.a | Adaptar /Crear subsección HTML: información-item para que soporte series. | 2023-10-30 | 2023-11-11 | 'D.2.a' | 13 | [9 empty] | C | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | D.3.d |  | 11
| 23 | E.2.b | Adaptar el API para información-item. | 2023-11-25 | 2023-11-29 | 'D.2.c' & 'E.2.a' | 5 | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | D.3.a | [10 empty] | 11 | [12 empty] | E.3.d | [11 empty] | F.3
| 24 | E.2.c | Adaptar los estilos CSS de Información-item | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 'D.2.d' & 'E.2.b' | 5 | [15 empty] | 9 | D.3.a | [8 empty] | E.3.a |  |  |  | E.3.b |  |  | E.3.c | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | F.2
|  | E.3 | Página Cartelera: | [13 empty] | C | [9 empty] | D.1.c | [17 empty] | 3 | [12 empty] | 4
| 25 | E.3.a | Cambio de nombre a novedades | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 'D.3.a' | 3 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 9 | 5 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 5
| 26 | E.3.b | Adaptación de estilos CSS | 2023-11-24 | 2023-12-03 | 'D.3.d' & 'E.3.a' | 10 |  |  |  |  | A
| 27 | E.3.c | Adaptar API para trackear también series. | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 'E.3.b' | 5 | [7 empty] | B | [6 empty] | D.4.a |  |  | D.4.b | [6 empty] | D.4.c
| 28 | E.3.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 'E.3.c' | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2
|  | E.4 | Página próximamente: | [18 empty] | 4 |  |  | 12 | [5 empty] | D.3.c | 1 | [12 empty] | E.4.b
| 29 | E.4.a | Adaptar API para trackear también series. | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 'D.4.c' | 3 | [21 empty] | 6 | [11 empty] | E.4.a
| 30 | E.4.b | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-11-04 | 2023-11-08 | 'D.4.d' & 'E.4.a' | 5 | [31 empty] | 3 | [6 empty] | 5
|  | E.5 | Página Listas: | [26 empty] | D.4.b | [29 empty] | F.3
| 31 | E.5.a | Implementar listas de películas y series | 2023-11-19 | 2023-11-28 | E.1.a' & 'E.2.b' | 10 | [20 empty] | 12 | [6 empty] | D.4.d | [23 empty] | 2
| 32 | E.5.b | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | 2023-11-25 | 2023-12-03 | 'E.5.a' | 9
| 33 | E.5.c | Implementar filtrado por géneros de series | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 'E.5.a' | 8 | [27 empty] | 3
| 34 | E.5.d | Adaptar estilos CSS para el menú y el filtrado por género. | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 'E.5.b' & 'E.5.c' | 6
| 35 | F | Fase final | 2023-11-29 | 2023-12-03 | D.3.d' & 'E.1.b' & 'E.2.c' & 'E.3.d' & 'E.4.b' & 'E.5.d' | 5 | [9 empty] | F.4 | [8 empty] | F.5 | [34 empty] | F.6
| 36 | F.1 | Test&Debugging | 2023-11-29 | 2023-12-03 | 'F' | 5
| 37 | F.2 | Creación de Readme | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 'F.1' | 4 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [34 empty] | 2
| 38 | F.3 | Creación de Trailer de proyecto | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 'F.1' | 2
| 39 | F.4 | Creación de Diagrama CPM-Pert | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 'A' | 1
| 40 | F.5 | Creación de Diagrama Gantt | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 'B' & 'F.4' | 2
| 41 | F.6 | Creación de memoria | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 'F.2' & 'F.3' & 'F.5' | 2
| 42 | F.7 | Entrega | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 'F.6' | 1
[7 empty] | 204 | / | 43
0
0
1
2
2
2
4
4
3
11
15
8
12
46
9
11
11
4
17
17
5
22
22
6
12
16
22
27
27
10
27
46
7
26
29
20
32
51
11
29
29
23
35
54
24
34
34
31
0
44
21
31
56
21
44
45
33
43
43
32
53
53
34
59
59
35
64
64
36
69
69
37
66
71
38
73
73
41
75
75
42
32
54
30
28
51
29
29
51
19
27
50
18
15
38
17
11
34
16
4
71
40
2
70
39
11
12
12
20
21
13
23
24
14
29
30
15
20
38
25
40
41
26
50
51
27
55
56
28

## GANT
GANTT
Nota* |  | Este diagrama de Gant solo muestra el proceso creativo del proyecto que finalmente se entregó. En realidad, se estuvo trabajando desde el 1 de | [5 empty] | Fórmulas usadas: | [26 empty] | PARCIAL | [20 empty] | FINAL
|  | agosto en el verdadero Proyecto de Fin de Ciclo que se iba a entregar, pero debido a las exigencias de conocimiento en la FCT, donde tuve que | [5 empty] | =Y(I$10>=$F12;I$10<=$G12) | [27 empty] | En t= 00 |  |  |  | t | (Actual): |  | 0 | días de desplazamiento | [8 empty] | En t= 00
del |  | pagar de mi propio bolsillo cursos para nivelarme con lo demandado en la empresa, estuve el 100% del tiempo de las FCT haciendo esos cursos | [5 empty] | =Y(I$10>=$F12;I$10<=?????) | [8 empty] | =Y(I$10>=$F12;I$10<=((($G12-$F12+1)*$E12)+$F12-1))
|  | sin siquiera poder tener experiencia laboral en la empresa, mucho menos avanzar en el FCT. Motivo por el cual, y tal y como se puede ver en los | [5 empty] | =((($G12-$F12+1)*$E12)+$F12-1)
autor: |  | logs del proyecto, el 16/Octubre/2023, cancelé el proyecto, pese a tener dos meses de trabajo ya acumulados, por que no era viable en el tiempo | [5 empty] | =I$11=HOY() | [31 empty] | Día del sistema: |  |  |  | Se muestra con:
que me quedaba abarcar lo que restaba de proyecto. Por eso este Gant no va desde el 25/09/2023 al 03/12/2023. Si no desde el 21/10/2023.
[5 empty] | ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |  |  | Martín García Ramos | [6 empty] | CPR2023 |  |  | Alumno de F.P.S. de Aplicaciones Multiplataforma
PROYECTO FINAL DE CICLO |  |  | CONTROL DEL GANT:(Click y arrastra) |  | 0 | 2023-10-16 | ←
|  |  | INICIO ORIGINAL* DE PROYECTO: |  | 2023-08-01 |  |  | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
|  |  | INICIO DE PROYECTO: |  | 2023-10-16 | time axis 2023-10-16 to 2023-12-03
Nº | ABREVIATURA | TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2023-10-16 to 2023-12-03
1 | A | Brainstorming | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-10-22
2 | B | Planificación | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-23 | 2023-10-24
3 | C | Previa | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-24 | 2023-10-30
| D | Fase de películas | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-26 | 2023-12-03
| D.1 | Página Base
4 | D.1.a | Creación de componente React con el HTML: /Buscador | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-10-26
5 | D.1.b | Creación de estilos CSS para web inicial: /Buscador | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-23 | 2023-10-27
6 | D.1.c | Implementar API para llamarla cuando se realice una búsqueda. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-11-01
7 | D.1.d | Implementar estilos CSS para la lista de resultados de la búsqueda. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-02 | 2023-11-06
| D.2 | Página info-item:
8 | D.2.a | Creación de componente React con el HTML: Info-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-10-21
9 | D.2.b | Creación de estilos CSS para Información-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-24 | 2023-10-26
10 | D.2.c | Adaptar el API para Información-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-27 | 2023-10-28
11 | D.2.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-10-31
| D.3 | Página Cartelera:
12 | D.3.a | Creación de componente React con el HTML: Cartelera | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-10-29
13 | D.3.b | Creación de estilos CSS para Cartelera. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-25 | 2023-10-27
14 | D.3.c | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-05 | 2023-11-10
15 | D.3.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-11-08
| D.4 | Página Próximamente:
16 | D.4.a | Creación de componente React con el HTML: Próximamente | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-21 | 2023-10-24
17 | D.4.b | Creación de estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-23 | 2023-11-03
18 | D.4.c | Adaptar API para llamarla cuando se muestre el listado. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-25 | 2023-10-25
19 | D.4.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-26 | 2023-10-28
| E | Fase Series: | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-29 | 2023-12-03
| E.1 | Página base:
20 | E.1.a | Adaptar API para detectar series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-01
21 | E.1.b | Implementar filtros para separar series de películas. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-03 | 2023-11-05
| E.2 | Página info:
22 | E.2.a | Adaptar /Crear subsección HTML: información-item para que soporte series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-30 | 2023-11-11
23 | E.2.b | Adaptar el API para información-item. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-29
24 | E.2.c | Adaptar los estilos CSS de Información-item | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-27 | 2023-12-01
| E.3 | Página Cartelera:
25 | E.3.a | Cambio de nombre a novedades | Martín García Ramos | 0% | 2023-11-21 | 2023-11-23
26 | E.3.b | Adaptación de estilos CSS | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-24 | 2023-12-03
27 | E.3.c | Adaptar API para trackear también series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-28 | 2023-12-02
28 | E.3.d | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-10-30 | 2023-11-01
| E.4 | Página próximamente:
29 | E.4.a | Adaptar API para trackear también series. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-03
30 | E.4.b | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-04 | 2023-11-08
| E.5 | Página Listas:
31 | E.5.a | Implementar listas de películas y series | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-19 | 2023-11-28
32 | E.5.b | Adaptar estilos CSS para la lista de resultados. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-03
33 | E.5.c | Implementar filtrado por géneros de series | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-26 | 2023-12-03
34 | E.5.d | Adaptar estilos CSS para el menú y el filtrado por género. | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-28 | 2023-12-03
35 | F | Fase final | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-29 | 2023-12-03
36 | F.1 | Test&Debugging | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-29 | 2023-12-03
37 | F.2 | Creación de Readme | Martín García Ramos | 100% | 2023-11-30 | 2023-12-03
38 | F.3 | Creación de Trailer de proyecto | Martín García Ramos | 100% | 2023-12-03 | 2023-12-04
39 | F.4 | Creación de Diagrama CPM-Pert | Martín García Ramos | 50% | 2023-12-03 | 2023-12-03
40 | F.5 | Creación de Diagrama Gantt | Martín García Ramos | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-05
41 | F.6 | Creación de memoria | Martín García Ramos | 25% | 2023-12-05 | 2023-12-06
42 | F.7 | Entrega | Martín García Ramos | 75% | 2023-12-03 | 2023-12-03
PROGRESO: |  |  |  | #REF!
Formulas:
Fórmulas usadas: = [Fórmulas usadas:, row below]